Программа опытно-экспериментальной работы

Государственного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 72

с углубл1нным изучением немецкого языка

Калининского района Санкт-Петербурга

Тема: Проектная деятельность учащихся

в рамках европейского языкового портфеля

Цели:

- Повышение качества образования учащихся школы через внедрение в практику преподавания модели Европейского языкового портфеля

- Удовлетворение образовательных потребностей учащихся в овладении иностранным языком, способствующих социальному взаимодействию в контексте диалога культур

- Воспитание конструктивно думающей, свободной, динамичной и толерантной личности, способной интегрироваться в современную европейскую социальную и поликультурную среду

Задачи:

- Реализовать модель деятельности школы с углублённым изучением немецкого языка как образовательного учреждения, предоставляющего доступное качественное образование.

- Создать и внедрить школьную модель Языкового портфеля, разработанную на основе Европейского языкового портфеля.

- Разработать программу повышения квалификации учителей по овладению новыми технологиями при работе в режиме опытно-экспериментальной площадки.

- Поддерживать преемственность в преподавании предмета на всех ступенях образовательной программы.

- Развивать способность учащихся к автономному обучению через составление личного языкового портфеля.

- Повышать ответственность учащихся за результаты своей работы.

Этапы опытно-экспериментальной работы 2007 – 2010:

Этап 1 – 2007/2008

- Создание творческой группы и разработка программы опытно-экспериментальной работы

- Знакомство с нормативными документами Европейского языкового портфеля (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка; Европейский языковой портфель для России)

- Составление плана по реализации данного проекта

Этап 2 – 2009/2009

- Изучение структуры Европейского языкового портфеля творческой группой

- Создание школьной модели Языкового портфеля на второй и третьей ступени школьного образования

- Апробация модели Школьного языкового портфеля по немецкому языку

Этап 3 – 2009/2010

- Распространение положительного опыта в школах Калининского района

Мониторинг ОЭР проводится с использованием анкетирования, тест-опросов, проектной работы, круглых столов

План опытно-экспериментальной работы

2007/2008

| Задача | План работы |
| --- | --- |
| 1. Создание творческой группы, участвующей в опытно-экспериментальной деятельности | 2 рабочие группы (учителя + учащиеся) Программа опытно-экспериментальной работы |
| 2. Знакомство с нормативными документами Европейского языкового портфеля | Круглый стол по представлению изученных материалов |
| 3. Составление плана по реализации данного проекта | План по реализации программы опытно-экспериментальной работы |

2008/2009

| 1. Изучение структуры Европейского языкового портфеля творческой группой | Презентация структуры Европейского языкового портфеля для участников эксперимента |
| --- | --- |
| 2. Создание школьной модели Языкового портфеля на второй и третьей ступени школьного образования | Школьная модель языкового портфеля |
| 3. Апробация модели Школьного языкового портфеля по немецкому языку на двух ступенях образовательной программы | Презентация учащимися своей модели |

2009/2010

| Распространение положительного опыта в школах Калининского района | Обучение, семинары на базе школы |
| --- | --- |

Результаты и продукты ОЭР:

- Модель языкового портфеля школы средней и старшей ступени;

- Обобщение опыта работы в форме письменного отчёта (доклада)